**«УТВЕРЖДАЮ»**

**вице-министр образования и науки**

**Республики Казахстан**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Аймагамбетов**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года**

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

# по развитиюполиязычного образования в системе технического и профессионального образования

# на 2017-2020годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** |
|  | **1. Совершенствование нормативно - правовойбазы** | | | |
| 1 | Провести анализ действующего ГОСО и типовых учебных планов с учетом внедрения принципа полиязычного образования | МОН РК,  НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Аналитическая справка | январь  2018 года |
| 2 | Определить перечень дисциплин, которые будут преподаваться на английском языке | МОН РК,  НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Перечень дисциплин | январь  2018 года |
| 3 | Определить перечень пилотных колледжей внедряющих в учебный процесс преподавание на английском языке | МОН РК,Управления образования областей,  гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО | Перечень пилотных колледжей | декабрь  2017 года |
| 4 | Провести мониторинг и анализ обеспеченности организаций ТиПО педагогическими кадрами, владеющими английском языком | МОН РК,  НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Аналитическая справка | декабрь  2017 года |
| 5 | Разработать программыкурсов повышения квалификацийдля преподавателей специальных дисциплин английскому языку на основе CEFR*(международного стандарта обучения языкам, их преподавания и системы оценок)* | МОН РК,  НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Приказ  МОН РК | март  2018 года |
| 6 | Организация и проведение языковых курсов для преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения преподавателями английского языка организаций ТиПО | Управления образования областей,  гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО | Отчетная информация  в МОН РК | сентябрь  2018-2020 годы |
| 7 | Организовать курсы повышение квалификации (стажировок) педагогических работников организаций ТиПО за рубежом | АО «Центр международных программ» | Отчетная информация  в МОН РК | декабрь  2017-2020 годы |
| 8 | Проработать вопрос мотивации и стимулирования преподавателей, использующих полиязычный подход в учебном процессе | МОН РК | анализ | Декабрь 2017 года |
| 9 | Внести изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | МОН РК | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | Март 2018 года |
| 10 | Рассмотреть вопрос увеличения размещения государственного заказа по специальности учителя со знанием английского языка для начального и основного среднего образования | МОН РК, Управления образования областей,  гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО | Размещение госзаказа | Апрель2018 года |